## Sheet1
波段 | 品牌 | 加工方式 | 款式 | 图片 | 款号 | 颜色 | 110/S | 120/M | 130/L | 140/XL | 150/均码 | 生产下单总数 | 工厂 | 合同货期 | 跟单员 | 技术部提供用量 | 物控下采购建议单 | 技术部下单期 | 批颜色 | 批产前办 | 提供检测报告日期 | 洗水唛时间 | 贴纸时间 | 物控下单日期 | 齐料日期 | 财务部付款时间 | 外发下单日期 | 产前样提供日期 | 产前OK日期 | 开裁日期 | 车间上线日期 | 车间下线日期 | 车间成品数量 | 110/S实裁 | 120/M实裁 | 130/L实裁 | 140/XL实裁 | 150/均码实裁 | 裁剪差异数 | 差异原因 | 生产异常 | 品控签单日期 | 工厂送货日期 | 工厂送货总数 | 对账时间 | 延期备注 | 尾数状态
10A | Banana Baby | CMT | 大衣 |  | B194D245 | 大红 | 73 | 34 | 2 | 0 | 0 | 109 | 衣漫 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  |  |  | 2019-07-11 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 连衣裙 |  | B194L122 | 黑色 | 198 | 165 | 38 | 0 | 0 | 401 | 顺忆 | 2019-08-20 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-10 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  |  |  | 2019-07-25 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 连衣裙 |  | B194L122 | 酒红 | 96 | 78 | 17 | 0 | 0 | 191 | 顺忆 | 2019-08-20 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-10 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  |  |  | 2019-07-25 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M118 | 大红 | 479 | 282 | 37 | 0 | 0 | 798 | 形态 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-10 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 2019-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M118 | 黑色 | 423 | 236 | 30 | 0 | 0 | 689 | 形态 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-10 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 2019-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M143 | 亮黄 | 351 | 229 | 32 | 0 | 0 | 612 | 形态 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-03 | 2019-08-09 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 2019-08-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M143 | 雾蓝 | 306 | 210 | 36 | 0 | 0 | 552 | 形态 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-03 | 2019-08-09 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 2019-08-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M168 | 橙色 | 449 | 201 | 18 | 0 | 0 | 668 | 形态 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-07-28 | 2019-08-03 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-13 | 2019-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M168 | 黑色 | 285 | 146 | 10 | 0 | 0 | 441 | 形态 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-07-28 | 2019-08-03 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-13 | 2019-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M220 | 大红 | 129 | 89 | 6 | 0 | 0 | 224 | 鑫泓 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-15 | [6 empty] | 2019-07-25 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M220 | 橙色 | 118 | 85 | 3 | 0 | 0 | 206 | 鑫泓 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-15 | [6 empty] | 2019-07-25 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M221 | 米白 | 550 | 317 | 52 | 0 | 0 | 919 | 三木 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-10 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 2019-08-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M238 | 白色 | 132 | 92 | 15 | 0 | 0 | 239 | 形态 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-07-29 | 2019-08-11 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-09 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M238 | 黑色 | 119 | 83 | 14 | 0 | 0 | 216 | 形态 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-07-29 | 2019-08-11 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-09 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M268 | 黑色 | 99 | 76 | 2 | 0 | 0 | 177 | 华彬 | 2019-09-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M273 | 黑花 | 120 | 70 | 5 | 0 | 0 | 195 | 形态 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-07-29 | 2019-08-09 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 2019-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M293 | 大红 | 210 | 91 | 3 | 0 | 0 | 304 | 卓创 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-10 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 2019-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M293 | 黑色 | 116 | 44 | 4 | 0 | 0 | 164 | 卓创 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-10 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 2019-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M300 | 蓝色 | 78 | 62 | 11 | 0 | 0 | 151 | 形态 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-08 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-13 | 2019-08-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M311 | 米白 | 216 | 175 | 39 | 0 | 0 | 430 | 罗 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 套装 |  | B194T065 | 大红 | 190 | 119 | 2 | 0 | 0 | 311 | 华彬 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-10 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 2019-08-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 套装 |  | B194T065 | 黑色 | 167 | 111 | 4 | 0 | 0 | 282 | 华彬 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-10 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 2019-08-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 外套 |  | B194W294 | 深灰 | 187 | 63 | 0 | 0 | 0 | 250 | 花开富贵 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | CMT | 大衣 |  | B194D248 | 驼色 | 251 | 130 | 10 | 0 | 0 | 391 | 衣漫 | 2019-09-20 | 李相奎 | [5 empty] | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  |  |  | 2019-07-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | CMT | 大衣 |  | B194D248 | 黑色 | 158 | 90 | 12 | 0 | 0 | 260 | 衣漫 | 2019-09-20 | 李相奎 | [5 empty] | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  |  |  | 2019-07-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 大衣 |  | B194D299 | 黑格 | 291 | 139 | 5 | 0 | 0 | 435 | 墨可吕 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | CMT | 连衣裙 |  | B194L253 | 黑花 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 形态 | 2019-08-30 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M010 | 黑色 | 237 | 121 | 3 | 0 | 0 | 361 | 形态 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M012 | 黑色 | 306 | 198 | 30 | 0 | 0 | 534 | 华彬 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M012 | 雾蓝 | 288 | 186 | 27 | 0 | 0 | 501 | 华彬 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M113 | 亮黄 | 456 | 250 | 28 | 0 | 0 | 734 | 华彬 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M113 | 粉红 | 370 | 196 | 26 | 0 | 0 | 592 | 华彬 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M113 | 白色 | 312 | 185 | 15 | 0 | 0 | 512 | 华彬 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M132 | 枣红 | 205 | 144 | 27 | 0 | 0 | 376 | 形态 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M153 | 浅绿 | 84 | 50 | 3 | 0 | 0 | 137 | 华彬 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M154 | 雾蓝 | 152 | 86 | 10 | 0 | 0 | 248 | 华彬 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M154 | 黑色 | 88 | 63 | 8 | 0 | 0 | 159 | 华彬 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M173 | 枣红 | 344 | 227 | 32 | 0 | 0 | 603 | 形态 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M173 | 雾蓝 | 335 | 210 | 30 | 0 | 0 | 575 | 形态 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M193 | 枣红 | 286 | 162 | 10 | 0 | 0 | 458 | 形态 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M195 | 黑色 | 339 | 180 | 18 | 0 | 0 | 537 | 顺忆 | 2019-09-20 | 李相奎 | [5 empty] | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  |  |  | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M195 | 粉红 | 299 | 153 | 13 | 0 | 0 | 465 | 顺忆 | 2019-09-20 | 李相奎 | [5 empty] | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  |  |  | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 皮草 |  | B194O295 | 米白 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 皮衣 |  | B194P296 | 黑色 | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63 | 天雅 | 2019-10-01 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | FOB | 外套 |  | B194W265 | 雾蓝 | 161 | 75 | 6 | 0 | 0 | 242 | 梵法 |  | 张文雪 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 外采
10C | Banana Baby | CMT | 大衣 |  | B194D246 | 黄色 | 377 | 152 | 9 | 0 | 0 | 538 | 金铭泰 | 2019-10-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | CMT | 大衣 |  | B194D246 | 咖啡 | 157 | 68 | 3 | 0 | 0 | 228 | 金铭泰 | 2019-10-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | FOB | 大衣 |  | B194D288 | 红格 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 2019-10-18 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | FOB | 大衣 |  | B194D292 | 浅杏 | 457 | 247 | 24 | 0 | 0 | 728 | 爱喜悦 | 2019-10-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | FOB | 大衣 |  | B194D310 | 米白 | 256 | 131 | 10 | 0 | 0 | 397 | 爱喜悦 | 2019-10-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M026 | 白色 | 241 | 157 | 17 | 0 | 0 | 415 | 形态 | 2019-10-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M026 | 黑色 | 161 | 124 | 17 | 0 | 0 | 302 | 形态 | 2019-10-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M095 | 亮黄 | 188 | 128 | 22 | 0 | 0 | 338 | 形态 | 2019-10-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M095 | 黑色 | 152 | 111 | 20 | 0 | 0 | 283 | 形态 | 2019-10-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M180 | 浅黄 | 282 | 187 | 25 | 0 | 0 | 494 | 形态 | 2019-10-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M180 | 橙色 | 220 | 152 | 19 | 0 | 0 | 391 | 形态 | 2019-10-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M180 | 草绿 | 177 | 121 | 13 | 0 | 0 | 311 | 形态 | 2019-10-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M180 | 粉红 | 214 | 137 | 20 | 0 | 0 | 371 | 形态 | 2019-10-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 大衣 |  | B194D279 | 蓝色 | 236 | 107 | 3 | 0 | 0 | 346 | 爱喜悦 | 2019-10-18 | 李相奎 | [5 empty] | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  |  |  | 2019-07-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 大衣 |  | B194D318 | 浅绿 | 250 | 108 | 8 | 0 | 0 | 366 | 衣漫 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M023 | 杏色 | 206 | 103 | 5 | 0 | 0 | 314 | 三木 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | CMT | 毛衫 |  | B194M049 | 草绿 | 331 | 180 | 14 | 0 | 0 | 525 | 形态 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | CMT | 毛衫 |  | B194M049 | 黑色 | 320 | 177 | 13 | 0 | 0 | 510 | 形态 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M085 | 黑色 | 99 | 64 | 7 | 0 | 0 | 170 | 形态 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M096 | 绿色 | 298 | 138 | 6 | 0 | 0 | 442 | 顺忆 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M213 | 浅绿 | 180 | 145 | 22 | 0 | 0 | 347 | 鑫泓 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M213 | 米白 | 138 | 108 | 17 | 0 | 0 | 263 | 鑫泓 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M214 | 草绿 | 443 | 264 | 26 | 0 | 0 | 733 | 形态 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M214 | 雾蓝 | 345 | 220 | 25 | 0 | 0 | 590 | 形态 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M216 | 米白 | 89 | 71 | 8 | 0 | 0 | 168 | 鑫泓 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M216 | 雾蓝 | 80 | 67 | 8 | 0 | 0 | 155 | 鑫泓 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M217 | 枣红 | 165 | 109 | 14 | 0 | 0 | 288 | 鑫泓 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M217 | 黑色 | 146 | 102 | 11 | 0 | 0 | 259 | 鑫泓 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M278 | 米白 | 249 | 103 | 5 | 0 | 0 | 357 | 形态 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 皮草 |  | B194O276 | 白色 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 皮草 |  | B194O281 | 浅蓝 | 57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | CMT | 套装 |  | B194T175 | 黑色 | 213 | 152 | 27 | 0 | 0 | 392 | 顺忆 | 2019-09-30 | 李相奎 | [5 empty] | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  |  |  | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 套装 |  | B194T185 | 绿格 | 140 | 98 | 4 | 0 | 0 | 242 | 形态 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 大衣 |  | B194D305 | 花灰 | 156 | 62 | 0 | 0 | 0 | 218 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 外采
11B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M051 | 棕红 | 313 | 159 | 8 | 0 | 0 | 480 | 形态 | 2019-11-02 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M120 | 本白 | 313 | 204 | 25 | 0 | 0 | 542 | 顺忆 | 2019-11-02 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M181 | 蓝色 | 141 | 86 | 11 | 0 | 0 | 238 | 鑫泓 | 2019-11-02 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M183 | 黑色 | 82 | 54 | 7 | 0 | 0 | 143 | 华彬 | 2019-11-02 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M197 | 黑色 | 124 | 82 | 14 | 0 | 0 | 220 | 三木 | 2019-10-10 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M204 | 白色 | 133 | 95 | 7 | 0 | 0 | 235 | 形态 | 2019-11-02 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M285 | 橙色 | 316 | 195 | 22 | 0 | 0 | 533 | 华彬 | 2019-11-02 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M285 | 灰色 | 317 | 207 | 22 | 0 | 0 | 546 | 华彬 | 2019-11-02 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M307 | 咖啡 | 279 | 196 | 33 | 0 | 0 | 508 | 形态 | 2019-11-02 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M307 | 宝蓝 | 160 | 115 | 17 | 0 | 0 | 292 | 形态 | 2019-11-02 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 皮草 |  | B194O284 | 白色 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 裙子 |  | B194Q050 | 枣红 | 311 | 204 | 28 | 0 | 0 | 543 | 形态 | 2019-11-02 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 裙子 |  | B194Q050 | 黑色 | 295 | 208 | 42 | 0 | 0 | 545 | 形态 | 2019-11-02 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 外套 |  | B194W306 | 米白 | 464 | 247 | 16 | 0 | 0 | 727 | 爱喜悦 | 2019-11-02 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | FOB | 外套 |  | B194W317 | 雾蓝 | 376 | 191 | 10 | 0 | 0 | 577 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 外采
11B | Banana Baby | FOB | 外套 |  | B194W317 | 杏色 | 327 | 165 | 10 | 0 | 0 | 502 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M152 | 黑色 | 95 | 66 | 9 | 0 | 0 | 170 | 华彬 | 2019-11-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M156 | 银灰 | 114 | 64 | 3 | 0 | 0 | 181 | 形态 | 2019-11-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M199 | 黑色 | 118 | 87 | 4 | 0 | 0 | 209 | 形态 | 2019-11-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M211 | 红咖啡 | 99 | 89 | 15 | 0 | 0 | 203 | 形态 | 2019-11-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M211 | 深蓝 | 106 | 85 | 12 | 0 | 0 | 203 | 形态 | 2019-11-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12A | Banana Baby | FOB | 毛衫 |  | B194M269 | 杏点 | 154 | 82 | 5 | 0 | 0 | 241 | 形态 | 2019-11-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | FOB | 外套 |  | C194W117 | 灰色 | 112 | 31 | 2 | 0 | 0 | 145 |  |  | 张文雪 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M338 | 黑色 | 213 | 108 | 8 | 0 | 0 | 329 | 形态 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-07-28 | 2019-08-06 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 2019-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M143 | 本白 | 268 | 132 | 7 | 0 | 0 | 407 | 外采 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M109 | 白色 | 206 | 127 | 23 | 0 | 0 | 356 | 顺忆 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-04 | 2019-08-10 | [6 empty] | 2019-07-25 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-08-13 | 2019-08-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M099 | 红条 | 181 | 104 | 16 | 0 | 0 | 301 | 三木 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-07-30 | 2019-08-09 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 2019-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M161 | 咖啡 | 171 | 46 | 0 | 0 | 0 | 217 | 外采 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M122 | 黑条 | 155 | 117 | 29 | 0 | 0 | 301 | 外采 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M018 | 枣红 | 127 | 81 | 11 | 0 | 0 | 219 | 华彬 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-04 | 2019-08-10 | [6 empty] | 2019-07-18 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-08-13 | 2019-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 外套 |  | C194W151 | 浅卡其 | 129 | 74 | 0 | 0 | 0 | 203 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 外套 |  | C194W169 | 杏色 | 153 | 72 | 1 | 0 | 0 | 226 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M157 | 咖啡花 | 294 | 152 | 10 | 0 | 0 | 456 | 外采 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 大衣 |  | C194D012 | 卡其 | 126 | 44 | 0 | 0 | 0 | 170 | 衣漫 | 2019-09-20 | 李相奎 | [5 empty] | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  |  |  | 2019-07-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 大衣 |  | C194D027 | 绿格 | 94 | 30 | 2 | 0 | 0 | 126 | 孜裘 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M343 | 绿色 | 202 | 129 | 11 | 0 | 0 | 342 | 华彬 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M150 | 浅绿 | 371 | 161 | 4 | 0 | 0 | 536 | 外采 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 外套 |  | C194W152 | 本白 | 175 | 65 | 2 | 0 | 0 | 242 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 大衣 |  | C194D173 | 午夜蓝 | 92 | 40 | 3 | 0 | 0 | 135 | 衣漫 | 2019-09-20 | 李相奎 | [5 empty] | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  |  |  | 2019-07-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M104 | 白色 | 199 | 89 | 9 | 0 | 0 | 297 | 形态 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M112 | 白色 | 154 | 101 | 18 | 0 | 0 | 273 | 形态 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M345 | 黑色 | 132 | 113 | 34 | 0 | 0 | 279 | 鑫泓 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 裙子 |  | C194Q166 | 午夜蓝 | 62 | 47 | 10 | 0 | 0 | 119 | 衣漫 | 2019-09-20 | 李相奎 | [5 empty] | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  |  |  | 2019-07-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M340 | 黑色 | 119 | 101 | 27 | 0 | 0 | 247 | 鑫泓 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M103 | 绿色 | 79 | 42 | 6 | 0 | 0 | 127 | 三木 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | FOB | 大衣 |  | C194D139 | 本白 | 308 | 165 | 10 | 0 | 0 | 483 | 衣漫 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | FOB | 大衣 |  | C194D171 | 卡其格 | 137 | 69 | 1 | 0 | 0 | 207 | 墨可吕 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | FOB | 大衣 |  | C194D138 | 黑色 | 222 | 84 | 3 | 0 | 0 | 309 | 金铭泰 | 2019-10-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | FOB | 外套 |  | C194W048 | 黑格 | 148 | 74 | 6 | 0 | 0 | 228 | 孜裘 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | FOB | 外套 |  | C194W176 | 本白 | 154 | 56 | 0 | 0 | 0 | 210 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | FOB | 外套 |  | C194W175 | 本白 | 152 | 57 | 0 | 0 | 0 | 209 | 衣漫 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M344 | 黄色 | 237 | 112 | 5 | 0 | 0 | 354 | 鑫泓 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M029 | 白色 | 262 | 159 | 13 | 0 | 0 | 434 | 三木 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | FOB | 大衣 |  | C194D011 | 浅粉 | 85 | 34 | 0 | 0 | 0 | 119 | 衣漫 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M339 | 黄色 | 202 | 77 | 0 | 0 | 0 | 279 | 卓创 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | FOB | 套装 |  | C194T020 | 咖啡 | 115 | 64 | 8 | 0 | 0 | 187 | 华彬 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | FOB | 毛衫 |  | C194M344 | 棕色 | 149 | 72 | 2 | 0 | 0 | 223 | 鑫泓 | 2019-10-18 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | FOB | 外套 |  | C194W201 | 驼色 | 92 | 31 | 0 | 0 | 0 | 123 |  |  |  | 代确定CMT | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | CMT | 裤子 |  | B194K260 | 黑色 | 232 | 156 | 53 | 0 | 0 | 441 | 高鸿 | 2019-09-10 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-15 | [6 empty] | 2019-07-16 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 连衣裙 |  | B194L270 | 黑花 | 164 | 99 | 11 | 0 | 0 | 274 | 高鸿 | 2019-08-26 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | CMT | 裙子 |  | B194Q125 | 黑花 | 218 | 148 | 28 | 0 | 0 | 394 | 高鸿 | 2019-08-26 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-15 | [6 empty] | 2019-07-16 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 针织衫 |  | B194Z219 | 黑色 | 205 | 163 | 49 | 0 | 0 | 417 | 高鸿 | 2019-08-26 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | CMT | 裙子 |  | C194Q001 | 咖啡 | 278 | 183 | 59 | 0 | 0 | 520 | 高鸿 | 2019-08-28 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | CMT | 裤子 |  | C194K088 | 黑色 | 253 | 169 | 56 | 0 | 0 | 478 | 高鸿 | 2019-08-28 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-15 | [6 empty] | 2019-07-16 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | CMT | 风衣 |  | C194F114 | 卡其 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 高鸿 | 2019-08-28 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | CMT | 裙子 |  | C194Q098 | 黑色 | 107 | 77 | 27 | 0 | 0 | 211 | 高鸿 | 2019-08-28 | 李相奎 | [5 empty] | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 |  |  |  | 2019-07-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | CMT | 裤子 |  | C194K116 | 深灰 | 41 | 31 | 5 | 0 | 0 | 77 | 高鸿 | 2019-08-28 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | CMT | 衬衫 |  | B194C236 | 咖啡花 | 171 | 75 | 2 | 0 | 0 | 248 | 成英 | 2019-08-30 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-15 | [6 empty] | 2019-07-16 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 马夹 |  | B194J266 | 黑色 | 257 | 113 | 2 | 0 | 0 | 372 | 成英 | 2019-08-26 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-13 | [6 empty] | 2019-07-16 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 2019-08-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 马夹 |  | B194J266 | 蓝格 | 183 | 73 | 1 | 0 | 0 | 257 | 成英 | 2019-08-26 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-13 | [6 empty] | 2019-07-16 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 2019-08-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 |  | B194L042 | 黑色 | 191 | 122 | 8 | 0 | 0 | 321 | 成英 | 2019-09-05 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 |  | B194L080 | 咖啡花 | 97 | 57 | 3 | 0 | 0 | 157 | 成英 | 2019-08-30 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-15 | [6 empty] | 2019-07-16 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | CMT | 连衣裙 |  | B194L234 | 黑色 | 234 | 135 | 20 | 0 | 0 | 389 | 成英 | 2019-09-05 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-15 | [6 empty] | 2019-07-16 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | CMT | 裙子 |  | B194Q255 | 白色 | 116 | 74 | 15 | 0 | 0 | 205 | 成英 | 2019-08-26 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-13 | [6 empty] | 2019-07-16 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 2019-08-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | CMT | 外套 |  | B194W222 | 黑色 | 161 | 81 | 4 | 0 | 0 | 246 | 成英 | 2019-08-26 | 李相奎 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-13 | [6 empty] | 2019-07-16 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 2019-08-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | CMT | 外套 |  | B194W312 | 蓝格 | 184 | 97 | 4 | 0 | 0 | 285 | 成英 | 2019-08-30 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-07-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 连衣裙 |  | B194L122 | 黑色 | 198 | 165 | 38 | 0 | 0 | 401 | 花开富贵 | 2019-09-08 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 连衣裙 |  | B194L122 | 酒红 | 96 | 78 | 17 | 0 | 0 | 191 | 花开富贵 | 2019-09-08 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana Baby | FOB | 外套 |  | B194W294 | 深灰 | 187 | 63 | 0 | 0 | 0 | 250 | 花开富贵 | 2019-09-08 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | CMT | 外套 |  | C194W097 | 黑花 | 142 | 67 | 7 | 0 | 0 | 216 | 花开富贵 | 2019-09-08 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | CMT | 外套 |  | C194W133 | 杏色 | 83 | 52 | 3 | 0 | 0 | 138 | 花开富贵 | 2019-09-08 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | CMT | 裙子 |  | C194Q005 | 银色 | 234 | 131 | 24 | 0 | 0 | 389 | 花开富贵 | 2019-09-08 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | FOB | 裤子 |  | C194K118 | 黑色 | 146 | 92 | 33 | 0 | 0 | 271 | 花开富贵 | 2019-09-08 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | FOB | 连衣裙 |  | C194L119 | 黑色 | 137 | 76 | 16 | 0 | 0 | 229 | 花开富贵 | 2019-09-08 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10A | Banana CiCi | CMT | 衬衫 |  | C194C210 | 粉红 | 117 | 63 | 3 | 0 | 0 | 183 | 花开富贵 | 2019-09-08 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | CMT | 连衣裙 |  | B194L115 | 黄花 | 196 | 156 | 26 | 0 | 0 | 378 | 高鸿 | 2019-10-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | CMT | 裙子 |  | B194Q097 | 黄花 | 236 | 181 | 25 | 0 | 0 | 442 | 高鸿 | 2019-10-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | CMT | 裙子 |  | B194Q158 | 米杏 | 199 | 141 | 27 | 0 | 0 | 367 | 高鸿 | 2019-10-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | CMT | 裙子 |  | B194Q102 | 杏格 | 192 | 138 | 37 | 0 | 0 | 367 | 高鸿 | 2019-11-01 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | CMT | 裙子 |  | B194Q196 | 杏格 | 278 | 192 | 46 | 0 | 0 | 516 | 高鸿 | 2019-11-01 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11B | Banana Baby | CMT | 外套 |  | B194W101 | 杏格 | 200 | 93 | 3 | 0 | 0 | 296 | 高鸿 | 2019-11-01 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | CMT | 裙子 |  | C194Q094 | 黄格 | 251 | 169 | 53 | 0 | 0 | 473 | 高鸿 | 2019-10-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | CMT | 衬衫 |  | B194C048 | 黑色 | 99 | 40 | 1 | 0 | 0 | 140 | 高鸿 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | CMT | 裤子 |  | B194K131 | 深卡其 | 138 | 96 | 20 | 0 | 0 | 254 | 高鸿 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | CMT | 裤子 |  | B194K131 | 黑色 | 101 | 74 | 12 | 0 | 0 | 187 | 高鸿 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | CMT | 连衣裙 |  | B194L257 | 黑色 | 77 | 44 | 5 | 0 | 0 | 126 | 高鸿 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | CMT | 裙子 |  | B194Q009 | 黑色 | 230 | 169 | 38 | 0 | 0 | 437 | 高鸿 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | CMT | 裙子 |  | B194Q009 | 米白 | 148 | 109 | 15 | 0 | 0 | 272 | 高鸿 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana Baby | CMT | 裙子 |  | B194Q229 | 花灰 | 119 | 86 | 21 | 0 | 0 | 226 | 高鸿 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | CMT | 裤子 |  | B194K178 | 浅杏 | 183 | 129 | 22 | 0 | 0 | 334 | 高鸿 | 2019-10-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | CMT | 裤子 |  | B194K186 | 黑色 | 166 | 131 | 36 | 0 | 0 | 333 | 高鸿 | 2019-10-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | CMT | 裤子 |  | B194K232 | 黑色 | 83 | 61 | 16 | 0 | 0 | 160 | 高鸿 | 2019-10-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10C | Banana Baby | CMT | 裙子 |  | B194Q179 | 黑色 | 321 | 248 | 83 | 0 | 0 | 652 | 高鸿 | 2019-10-07 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | FOB | 衬衫 |  | B194C304 | 米杏 | 131 | 73 | 1 | 0 | 0 | 205 | 高鸿 | 2019-10-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | CMT | 裤子 |  | B194K059 | 米白 | 85 | 63 | 14 | 0 | 0 | 162 | 高鸿 | 2019-10-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | CMT | 裤子 |  | B194K090 | 深灰 | 215 | 150 | 36 | 0 | 0 | 401 | 高鸿 | 2019-10-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | CMT | 裤子 |  | B194K090 | 黑色 | 102 | 76 | 20 | 0 | 0 | 198 | 高鸿 | 2019-10-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana Baby | CMT | 裙子 |  | B194Q158 | 落叶棕 | 125 | 96 | 18 | 0 | 0 | 239 | 高鸿 | 2019-10-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | CMT | 裙子 |  | C194Q057 | 绿色 | 306 | 199 | 61 | 0 | 0 | 566 | 高鸿 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | CMT | 裤子 |  | C194K106 | 黑色 | 187 | 128 | 34 | 0 | 0 | 349 | 高鸿 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | CMT | 外套 |  | C194W086 | 绿色 | 101 | 55 | 3 | 0 | 0 | 159 | 高鸿 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | FOB | 裙子 |  | C194Q132 | 杏色 | 116 | 87 | 28 | 0 | 0 | 231 | 高鸿 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | CMT | 裙子 |  | C194Q003 | 灰色 | 117 | 70 | 17 | 0 | 0 | 204 | 高鸿 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10B | Banana CiCi | CMT | 裤子 |  | C194K134 | 深灰 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64 | 高鸿 | 2019-09-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11A | Banana CiCi | CMT | 裙子 |  | C194Q007 | 红格 | 119 | 82 | 22 | 0 | 0 | 223 | 高鸿 | 2019-10-20 | 李相奎 | [11 empty] | 2019-08-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0